## Slide 1
RaViện: pilot sau khi qua cổng an toàn
Đề nghị chỉ pilot RaViện sau sửa lỗi insulin và qua cổng 45 ca, giữ bác sĩ ký 100%, mục tiêu giảm 2/3 thời gian hoàn tất.
Lộ trình 12 tháng
0–3 tháng: sửa đối chiếu thuốc, gắn cờ, nháp có nguồn. 3–6 tháng: xét giảm DS sau 600 bản. 6–12 tháng: khám phá chuyển khoa. Không làm Mức 3.
Nguồn lực và kinh tế
Nguyễn Anh Dũng phụ trách kế hoạch. Giả định lab: BS 2 giờ, DS 4 giờ/tuần. 45 ca dự trù 24,3 giờ chuyên gia. 600 bản cần 30 giờ DS. Mức 1 biên 6,66%. DS 10% có điều kiện cho biên 60,66%.
Điều kiện dừng
Dừng ngay nếu 1 lỗi thuốc lọt người bệnh. Cuối tháng pilot 3, sửa nhiều >30%/≥300 bản thì dừng mở rộng. Giữ duyệt an toàn dù chưa đạt biên. Ký chậm 6 tháng có thể cạn tiền tháng 9.
Mốc ra quyết định
Xem lại ngày 30/60/90 từ khởi động và cuối tháng pilot 3. Ngày thực tế chờ xác nhận. BS Phương, DS Hải duyệt cổng. Lãnh đạo xét hợp đồng/vốn tháng 6. Đổi mô hình, giá hoặc quy định thì rà soát ngay.
Tennhombimat. Nguyễn Anh Dũng. MSSV 2A202602554. Đề 3 CS13, số liệu giả định của lab.
Notes: Nguồn: CS13_HoSoTinhHuong.pdf trang 6–7, CHECKPOINTS.md CP1–CP5 và RaVien_CS13.xlsx trang 1–5. Dữ liệu là giả định học tập. Kết quả hiện có: 40 ca, 96,6%, 1 lỗi nghiêm trọng, 0 tầng tụt, kappa 0,90; CHƯA phát hành. Cổng Mức 1: sửa insulin, thêm 5 ca, chạy cả 45 ca, 0 lỗi nghiêm trọng, đạt quy thực tế >=95%, kappa >=0,8, 0 tầng tụt. Mức 2 là đề xuất sau 600 bản được DS kiểm 100%, 0 lỗi thuốc nghiêm trọng và các cổng hiệu quả. BS luôn ký 100%; 10% chỉ là tổng tỷ lệ DS mục tiêu có điều kiện. Không giới hạn cờ để làm đẹp biên. 3/600 xấp xỉ 0,5% là giới hạn gần đúng, không bảo đảm an toàn. Giờ chuyên gia mỗi tuần và ngày khởi động chưa có. Biên 6,656% và 60,656% dùng giá 15 triệu, 1.200 bản; chưa bao gồm chi phí cố định. Mức 3 không làm.